## Sheet1
S1-BE-M03-Methoden |  |  | ALLE MODULES | PUNTEN
Opdracht | NAAM | PUNTEN | S1-BE-M03-Methoden | 68.5
Opdracht 3.1 | Rico | 1 | S1-BE-M04-Selecties | 90
Opdracht 3.2 | Syon | 2 | S1-BE-M05-Iteraties | 132
Opdracht 3.3 | Erel | 0.5 | S1-FE-M03-WordPress-Child-Theme | 30
Opdracht 3.4 | Vincent | 2 | S1-DB-M02-SQL Databases maken | 25
Opdracht 3.5 | Job | 5
Opdracht 3.6 | Job | 13 | TOTAAL: | 345.5
Opdracht 3.7 | Syon | 2
Opdracht 3.8 | Erel / Emanuel | 10
Opdracht 3.9 | Rico | 8 | PUNTEN PER DAG |  |  |  | 34.55
Opdracht 3.10 | Emanuel | 5 | DAGEN | DATUM | PUNTEN | PUNTEN NU | VERWACHTING
Opdracht 3.11 | IEDEREEN | 20 | Dag 0 | 2018-11-15 | 0 | 345.5 | 345.5
| Totaal aantal Punten | 68.5 | Day 1 | 2018-11-15 | 54 | 291.5 | 310.95
|  |  | Day 2 | 2018-11-16 | 100 | 191.5 | 276.4
|  |  | Day 3 | 2018-11-19 | 47 | 144.5 | 241.85
|  |  | Day 4 | 2018-11-20 | 13.5 | 131 | 207.3
|  |  | Day 5 | 2018-11-21 | 16 | 115 | 172.75
|  |  | Day 6 | 2018-11-22 | 51 | 64 | 138.2
|  |  | Day 7 | 2018-11-23 |  | 64 | 103.65
S1-BE-M04-Selecties |  |  | Day 8 * | 2018-11-26 |  | 64 | 69.1
Opdracht | Naam | PUNTEN | Day 9 | 2018-11-27 |  | 64 | 34.55
Opdracht 4.1 | Syon | 1 | Day 10 | 2018-11-28 |  | 64 | -5.6843e-14
Opdracht 4.2 | Vincent | 2 |  | TOTAAL: | 281.5
Opdracht 4.3 | Erel | 3
Opdracht 4.4 | Rico | 3
Opdracht 4.5 | Vincent | 3
Opdracht 4.6 | Rico | 3
Opdracht 4.7 | Syon | 2
Opdracht 4.8 | Job | 5
Opdracht 4.9 | Erel / Vincent | 1
Opdracht 4.10 | Syon | 1
Opdracht 4.11 | Manuel | 5
Opdracht 4.12 | Rico | 8
Opdracht 4.13 | Job / Manuel | 10
Opdracht 4.14 | Job | 13
Opdracht 4.15 | Erel / Manuel | 10
Opdracht 4.16 | IEDEREEN | 20
| Totaal aantal Punten | 90
S1-BE-M04-Selecties
Opdracht | Naam | PUNTEN
Opdracht 5.1 | Vincent | 2
Opdracht 5.2 | Rico | 3
Opdracht 5.3 | Syon | 5
Opdracht 5.4 | Rico | 2
Opdracht 5.5 | Erel | 3
Opdracht 5.6 | Vincent | 3
Opdracht 5.7 | Rico | 3
Opdracht 5.8 | Vincent | 3
Opdracht 5.9 | job | 5
Opdracht 5.10 | Vincent | 3
Opdracht 5.11 | Syon | 13
Opdracht 5.12 | Emanuel | 3
Opdracht 5.13 | Emanuel | 3
Opdracht 5.14 | Emanuel | 5
Opdracht 5.15 | Erel | 5
Opdracht 5.16 | job | 13
Opdracht 5.17 | Syon | 3
Opdracht 5.18 | Rico | 8
Opdracht 5.19 | job | 13
Opdracht 5.20 | job | 13
Opdracht 5.21 | Erel | 8
Opdracht 5.22 | Emanuel | 13
| Totaal aantal Punten | 132
Formulas:
ALLE MODULES = IF([PUNTEN]=TODAY(),"Day 1 *","Day 1")